前端项目管理模块

1. 所有项目（列表页）

查询功能

- 支持通过项目名称、项目状态（所有、进行中、已归档）、负责人进行快速查询，便于定位目标项目。

创建项目功能

- 点击“创建项目”进入甘特图页面，在右侧编辑项目信息。

- 项目字段包括：

  - 项目名称

  - 里程碑

  - 城市

  - 负责人

  - 项目状态（进行中、已归档）

- 时间刻度上方显示项目名称，方便识别项目。

任务功能

- 在甘特图页面左侧任务列，可快速创建、删除任务或子任务。

- 任务信息在右侧页面进行编辑。

- 任务字段包括：

  - 任务名称

  - 开始时间

  - 结束时间

  - 跟进人

  - 进度

  - 前置任务

字段说明

- 前置任务：填写“任务序号”，除序号1的任务没有前置任务，其他任务可设置前置任务。设置后，当前任务的开始时间不可编辑，必须在前置任务结束后自动开始。

任务状态调整场景下开始、结束时间的调整

前置任务场景

1、A任务成为B任务的前置任务时，B任务的开始时间无法编辑，且强制修改为A任务结束时间减1天

子任务场景

1、一个任务成为子任务时，父任务时间变更为子任务的时间

2、子任务变成同级任务时，子任务时间不变，父任务时间不变

- 甘特图上方时间刻度支持日、周、月切换，默认规则如下：

  - 任务总时长 < 30天：显示日刻度

  - 30天 ≤ 任务总时长 < 120天：显示周刻度

  - 任务总时长 ≥ 120天：显示月刻度

显示/隐藏侧边栏

- 支持隐藏左侧和右侧侧边栏，优化页面空间利用。

进度填报功能

- 点击甘特图任务进度条，进入进度汇报功能，可填写当前任务进度说明。

2. 项目看板

- 在项目甘特图基础上增加人员、城市等字段，方便管理层全局查看所有项目进度。

- 项目列说明：项目名称可展开，查看项目下所有任务。

- 项目进度条说明：项目周期为任务最早开始时间到最晚结束时间。项目进度计算公式：

（子任务天数 × 子任务完成%） + （子任务天数 × 子任务完成%） / 总工时（天）

查询功能

- 支持通过人员（负责人）、城市进行筛选查询。

查看填报进度

- 点击甘特图任务进度条，查看已填报的进度情况。

查看日志

- 右侧边栏可查看日志：

  - 点击项目名称：查看当前项目的所有操作日志（任务创建、修改、删除、进度汇报等）。

  - 点击任务名称：查看当前任务的所有操作日志。

  - 日志内容包括操作时间、操作人、操作项目、操作事项、修改前后内容。

3. 日志记录

- 系统自动记录所有操作日志，包括：

  - 具体时间

  - 操作人

  - 操作项目

  - 操作事项

  - 修改前后内容